## 計画書・実施報告書
月間現場閉所計画書 | [9 empty] | 令和●年●月●日
令和 | 6 |  | 年 | 7 | 月 |  | 商号又は名称 |  | 株式会社 ●●●●
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ●●●●
工事名 |  | 市道●●●線●●●工事 | [5 empty] | 型 式 |  |  | 受注者希望型（現場閉所型）
工 期 |  | 令和●年●月●日 ～ 令和●年●月●日 | [5 empty] | 着手日 |  |  | 令和●年●月●日
月 日 |  |  | 曜日 | 計 画 |  | 実 施 | 備 考
2024-07-01 |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-02 |  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-03 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-04 |  |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-05 |  |  | 6 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-06 |  |  | 7 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-07 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-08 |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-09 |  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-10 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-11 |  |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-12 |  |  | 6 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-13 |  |  | 7 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-14 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-15 |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-16 |  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-17 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-18 |  |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-19 |  |  | 6 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-20 |  |  | 7 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-21 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-22 |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-23 |  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-24 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-25 |  |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-26 |  |  | 6 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-27 |  |  | 7 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-28 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-29 |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-30 |  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0
2024-07-31 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0
対象日数 |  |  |  | 0 |  |  | ※対象の土日の日数【計画時】：0日
施工日数 |  |  |  | 0 |  |  | 月単位の週休2日の判定基準
現場閉所日数 |  |  |  | 0 |  |  | 月間現場閉所率28.5%以上又は土日の日数以上の現場閉所日数
月間現場閉所率 |  |  |  | 0% |  |  | 今月分の月単位の週休2日の判定 ⇒
|  |  |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | 2024 | 年 |  | 7 |  | 月 | 0
提出日を入力する。
会社名、代表者名を入力する。
工事名、現在の契約工期、着手日（現場に
継続的に常駐を開始する日）を入力する。
計画書作成時 ⇒ 「月間現場閉所計画書」、実施報告書作成時 ⇒ 「月間現場閉所実施報告書」とする。
【計画欄】
・作業日：作業を予定している日
・閉所日：巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業又は
コンクリート養生、レイタンス除去等の品質管理上必要な作業を除き、
現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場及び現場事務所の
閉所を予定している日
・除外日：次の予定期間中の日
ア 現場事務所の設置、事前測量等を含む契約工期の初日から
現場に継続的に常駐を開始する日の前日までの準備期間
イ 資機材の搬出、清掃等を含む現場完成日の翌日から
契約工期の最終日までの後片付け期間
ウ 年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）
エ 工場製作のみの実施期間
オ 発注者があらかじめ対象外としている期間
カ 工事全体を一時中止している期間
【実施欄】
・作業日：作業した日
・閉所日：巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業又は
コンクリート養生、レイタンス除去等の品質管理上必要な作業を除き、
現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場、現場事務所を
閉所した日
・除外日：次の期間中の日
ア 現場事務所の設置、事前測量等を含む契約工期の初日から
現場に継続的に常駐を開始する日の前日までの準備期間
イ 資機材の搬出、清掃等を含む現場完成日の翌日から
契約工期の最終日までの後片付け期間
ウ 年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）
エ 工場製作のみの実施期間
オ 発注者があらかじめ対象外としている期間
カ 工事全体を一時中止している期間
・振替作業日：作業予定日に閉所した場合等の振替日
・振替閉所日：閉所予定日に作業した場合等の振替日
【提出日】
受注者は、原則として、土曜日、日曜日を現場閉所日とした月間の計画書を、
初月分は契約後すみやかに、初月以外は計画月の前月末日までに、発注者に
提出し、確認を受けなければならない。
受注者は、原則として、月間の実施報告書を、実施月の翌月5日までに、
現場完成月分は、別に示す履行報告書と合わせて、完成後速やかに発注者に
提出し、現場閉所の状況を報告しなければならない。
【現場閉所率】
・現場閉所率は、小数点第2位以下を切り捨てる。
・0.2849の場合28.49％で、28.4％となる。
対象の年と月を入力する。

## 計画書 (記入例)
月間現場閉所計画書 | [9 empty] | 2024-08-01
令和 | 6 |  | 年 | 8 | 月 |  | 商号又は名称 |  | 株式会社 ●●建設
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ●● ●●
工事名 |  | 市道●●●線改良工事 | [5 empty] | 型 式 |  |  | 受注者希望型（現場閉所型）
工 期 |  | 令和6年8月2日 ～ 令和6年12月23日 | [5 empty] | 着手日 |  |  | 2024-08-08
月 日 |  |  | 曜日 | 計 画 |  | 実 施 | 備 考
2024-08-01 |  |  | 5 |  |  |  | 契約締結日 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-02 |  |  | 6 | 除外日 |  |  | 工期開始日、準備期間 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-03 |  |  | 7 | 除外日 |  |  | 準備期間 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-04 |  |  | 1 | 除外日 |  |  | 準備期間 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-05 |  |  | 2 | 除外日 |  |  | 準備期間 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-06 |  |  | 3 | 除外日 |  |  | 準備期間 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-07 |  |  | 4 | 除外日 |  |  | 準備期間 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-08 |  |  | 5 | 作業日 |  |  | 工事着手日 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-09 |  |  | 6 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-10 |  |  | 7 | 閉所日 | [9 empty] | 1 | 0
2024-08-11 |  |  | 1 | 閉所日 | [9 empty] | 1 | 0
2024-08-12 |  |  | 2 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-13 |  |  | 3 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-14 |  |  | 4 | 除外日 |  |  | 夏季休暇 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-15 |  |  | 5 | 除外日 |  |  | 夏季休暇 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-16 |  |  | 6 | 除外日 |  |  | 夏季休暇 | [6 empty] | 0 | 0
2024-08-17 |  |  | 7 | 閉所日 | [9 empty] | 1 | 0
2024-08-18 |  |  | 1 | 閉所日 | [9 empty] | 1 | 0
2024-08-19 |  |  | 2 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-20 |  |  | 3 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-21 |  |  | 4 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-22 |  |  | 5 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-23 |  |  | 6 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-24 |  |  | 7 | 閉所日 | [9 empty] | 1 | 0
2024-08-25 |  |  | 1 | 閉所日 | [9 empty] | 1 | 0
2024-08-26 |  |  | 2 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-27 |  |  | 3 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-28 |  |  | 4 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-29 |  |  | 5 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-30 |  |  | 6 | 作業日 | [9 empty] | 0 | 0
2024-08-31 |  |  | 7 | 作業日 | [9 empty] | 1 | 0
対象日数 |  |  |  | 21 |  |  | ※対象の土日の日数【計画時】：7日
施工日数 |  |  |  | 15 |  |  | 月単位の週休2日の判定基準
現場閉所日数 |  |  |  | 6 |  |  | 月間現場閉所率28.5%以上又は土日の日数以上の現場閉所日数
月間現場閉所率 |  |  |  | 28.5% |  |  | 今月分の月単位の週休2日の判定 ⇒
|  |  |  | 0.28571 |  | #VALUE! | 2024 | 年 |  | 8 |  | 月 | 7
提出日を入力する。
会社名、代表者名を入力する。
工事名、現在の契約工期、着手日（現場に
継続的に常駐を開始する日）を入力する。
計画書作成時 ⇒ 「月間現場閉所計画書」、実施報告書作成時 ⇒ 「月間現場閉所実施報告書」とする。
【現場閉所率】
・現場閉所率は、小数点第2位以下を切り捨てる。
・0.2849の場合28.49％で、28.4％となる。
対象の年と月を入力する。
現場に継続的に常駐を開始する日
原則、土日を閉所日として計画する。
年末年始休暇、夏季休暇の計画時期は、受注者の考えとする。ただし、規定の期間は確保すること。
記入例
【提出日】
受注者は、原則として、土曜日、日曜日を現場閉所日とした月間の計画書を、
初月分は契約後すみやかに、初月以外は計画月の前月末日までに、発注者に
提出し、確認を受けなければならない。
受注者は、原則として、月間の実施報告書を、実施月の翌月5日までに、
現場完成月分は、別に示す履行報告書と合わせて、完成後速やかに発注者に
提出し、現場閉所の状況を報告しなければならない。
【計画欄】
・作業日：作業を予定している日
・閉所日：巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業又は
コンクリート養生、レイタンス除去等の品質管理上必要な作業を除き、
現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場及び現場事務所の
閉所を予定している日
・除外日：次の予定期間中の日
ア 現場事務所の設置、事前測量等を含む契約工期の初日から
現場に継続的に常駐を開始する日の前日までの準備期間
イ 資機材の搬出、清掃等を含む現場完成日の翌日から
契約工期の最終日までの後片付け期間
ウ 年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）
エ 工場製作のみの実施期間
オ 発注者があらかじめ対象外としている期間
カ 工事全体を一時中止している期間
【実施欄】
・作業日：作業した日
・閉所日：巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業又は
コンクリート養生、レイタンス除去等の品質管理上必要な作業を除き、
現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場、現場事務所を
閉所した日
・除外日：次の期間中の日
ア 現場事務所の設置、事前測量等を含む契約工期の初日から
現場に継続的に常駐を開始する日の前日までの準備期間
イ 資機材の搬出、清掃等を含む現場完成日の翌日から
契約工期の最終日までの後片付け期間
ウ 年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）
エ 工場製作のみの実施期間
オ 発注者があらかじめ対象外としている期間
カ 工事全体を一時中止している期間
・振替作業日：作業予定日に閉所した場合等の振替日
・振替閉所日：閉所予定日に作業した場合等の振替日

## 実施報告書 (記入例)
月間現場閉所実施報告書 | [9 empty] | 2024-09-02
令和 | 6 |  | 年 | 8 | 月 |  | 商号又は名称 |  | 株式会社 ●●建設
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ●● ●●
工事名 |  | 市道●●●線改良工事 | [5 empty] | 型 式 |  |  | 受注者希望型（現場閉所型）
工 期 |  | 令和6年8月2日 ～ 令和6年12月23日 | [5 empty] | 着手日 |  |  | 2024-08-08
月 日 |  |  | 曜日 | 計 画 |  | 実 施 | 備 考
2024-08-01 |  |  | 5 |  |  |  | 契約締結日 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-02 |  |  | 6 | 除外日 |  | 除外日 | 工期開始日、準備期間 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-03 |  |  | 7 | 除外日 |  | 除外日 | 準備期間 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-04 |  |  | 1 | 除外日 |  | 除外日 | 準備期間 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-05 |  |  | 2 | 除外日 |  | 除外日 | 準備期間 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-06 |  |  | 3 | 除外日 |  | 除外日 | 準備期間 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-07 |  |  | 4 | 除外日 |  | 除外日 | 準備期間 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-08 |  |  | 5 | 作業日 |  | 作業日 | 工事着手日 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-09 |  |  | 6 | 作業日 |  | 閉所日 | 天候不良のため現場閉所 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-10 |  |  | 7 | 閉所日 |  | 振替作業日 | 8月9日現場閉所に伴う振替作業 | [7 empty] | 1 | 1
2024-08-11 |  |  | 1 | 閉所日 |  | 閉所日 | [8 empty] | 1 | 1
2024-08-12 |  |  | 2 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-13 |  |  | 3 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-14 |  |  | 4 | 除外日 |  | 除外日 | 夏季休暇 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-15 |  |  | 5 | 除外日 |  | 除外日 | 夏季休暇 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-16 |  |  | 6 | 除外日 |  | 除外日 | 夏季休暇 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-17 |  |  | 7 | 閉所日 |  | 閉所日 | [8 empty] | 1 | 1
2024-08-18 |  |  | 1 | 閉所日 |  | 閉所日 | [8 empty] | 1 | 1
2024-08-19 |  |  | 2 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-20 |  |  | 3 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-21 |  |  | 4 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-22 |  |  | 5 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-23 |  |  | 6 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-24 |  |  | 7 | 閉所日 |  | 作業日 | ●により、●の作業が必要となったため。 | [7 empty] | 1 | 1
2024-08-25 |  |  | 1 | 閉所日 |  | 閉所日 | [8 empty] | 1 | 1
2024-08-26 |  |  | 2 | 作業日 |  | 振替閉所日 | 8月24日作業に伴う振替閉所 | [7 empty] | 0 | 0
2024-08-27 |  |  | 3 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-28 |  |  | 4 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-29 |  |  | 5 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-30 |  |  | 6 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 0 | 0
2024-08-31 |  |  | 7 | 作業日 |  | 作業日 | [8 empty] | 1 | 1
対象日数 |  |  |  | 21 |  | 21 | ※対象の土日の日数：7日
施工日数 |  |  |  | 15 |  | 15 | 月単位の週休2日の判定基準
現場閉所日数 |  |  |  | 6 |  | 6 | 月間現場閉所率28.5%以上又は土日の日数以上の現場閉所日数
月間現場閉所率 |  |  |  | 28.5% |  | 28.5% | 今月分の月単位の週休2日の判定 ⇒ | [6 empty] | 達成
|  |  |  | 0.28571 |  | 0.28571 | 2024 | 年 |  | 8 |  | 月 | 7
提出日を入力する。
会社名、代表者名を入力する。
工事名、現在の契約工期、着手日（現場に
継続的に常駐を開始する日）を入力する。
計画書作成時 ⇒ 「月間現場閉所計画書」、実施報告書作成時 ⇒ 「月間現場閉所実施報告書」とする。
【現場閉所率】
・現場閉所率は、小数点第2位以下を切り捨てる。
・0.2849の場合28.49％で、28.4％となる。
現場に継続的に常駐を開始する日
現場閉所となった理由を記入
どの分の振替作業かを記入
作業となった理由を記入
どの分の振替閉所かを記入
対象の年と月を入力する。
記入例
【提出日】
受注者は、原則として、土曜日、日曜日を現場閉所日とした月間の計画書を、
初月分は契約後すみやかに、初月以外は計画月の前月末日までに、発注者に
提出し、確認を受けなければならない。
受注者は、原則として、月間の実施報告書を、実施月の翌月5日までに、
現場完成月分は、別に示す履行報告書と合わせて、完成後速やかに発注者に
提出し、現場閉所の状況を報告しなければならない。
【計画欄】
・作業日：作業を予定している日
・閉所日：巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業又は
コンクリート養生、レイタンス除去等の品質管理上必要な作業を除き、
現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場及び現場事務所の
閉所を予定している日
・除外日：次の予定期間中の日
ア 現場事務所の設置、事前測量等を含む契約工期の初日から
現場に継続的に常駐を開始する日の前日までの準備期間
イ 資機材の搬出、清掃等を含む現場完成日の翌日から
契約工期の最終日までの後片付け期間
ウ 年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）
エ 工場製作のみの実施期間
オ 発注者があらかじめ対象外としている期間
カ 工事全体を一時中止している期間
【実施欄】
・作業日：作業した日
・閉所日：巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業又は
コンクリート養生、レイタンス除去等の品質管理上必要な作業を除き、
現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場、現場事務所を
閉所した日
・除外日：次の期間中の日
ア 現場事務所の設置、事前測量等を含む契約工期の初日から
現場に継続的に常駐を開始する日の前日までの準備期間
イ 資機材の搬出、清掃等を含む現場完成日の翌日から
契約工期の最終日までの後片付け期間
ウ 年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）
エ 工場製作のみの実施期間
オ 発注者があらかじめ対象外としている期間
カ 工事全体を一時中止している期間
・振替作業日：作業予定日に閉所した場合等の振替日
・振替閉所日：閉所予定日に作業した場合等の振替日